ОТЧЁТ

О   РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ

государственного казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 16» (второй этап 01 января 2020 г – 31.12.2020 года)

Стратегической целью программы развития ОУ является создание условий для личностного развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья и повышения уровня их социального функционирования.

Для определяемого программой развития временного промежутка данная стратегическая цель может быть сформулирована следующим образом: повышение уровня социально-психологической подготовленности обучающихся, воспитанников через эффективное использование социализирующего и коррекционно-развивающего потенциала специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната.

Коллектив школы должен сконцентрировать свои усилия на реализации социализирующей и воспитательной функции образовательного процесса, способствовать тому, чтобы каждый ученик, воспитанник освоил как можно более широкое социальное пространство и повысил уровень своей самостоятельности, позитивной активности.

Комфортные условия обучения и эмоционально привлекательная воспитывающая среда делают Учреждение востребованным детьми с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью.

Сегодня Учреждение занимается  деятельностью, которая  затрагивает все сферы жизни:

-создание условий временного пребывания в нем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации;

-создание условий для обучения и воспитания умственно отсталых детей, коррекции и компенсации отклонений в их психофизическом развитии для получения общеобразовательной, трудовой и социальной подготовки к самостоятельной жизни.

-укрепление физического и психического здоровья обучающихся, воспитанников.

В Учреждении профессионально-трудовая и производственная подготовка обучающихся занимает центральное место в системе учебно - воспитательной работы, которая ведется по профилям трудового обучения: столярное дело, швейное дело, сельскохозяйственный труд. Учитывая возможность трудовой подготовки для обучающихся Учреждения, все занятия по трудовому обучению направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития обучающихся.

В Учреждении ведется целенаправленная работа по техническому и методическому оснащению школьных учебных кабинетов, столярной, швейной, кабинетов психологической разгрузки и логопедического. Поэтапно обновляется оборудование учебных кабинетов, трудовых мастерских: интерактивные доски, мультимедийные проекторы, логопедическое, оборудование для коррекционных занятий по развитию психомоторики и сенсорных процессов, оборудование в тренажерный зал, Школьная столовая  также оснащена современным технологическим оборудованием.

В связи с существенными изменениями в общественной, политической ситуации в нашей стране, реализацией федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» все настойчивее проявляются тенденции коренного переустройства специального образования. Дети с нарушениями интеллекта должны быть наравне со своими ровесниками.

Как следствие, признается необходимость перестройки образовательного процесса. Во главу угла ставится освоение коммуникативных моделей поведения, позволяющих обучающимся сформировать социально-нормативное поведение.

На первое полугодие 2020 года ставились следующие цели и задачи:

1. Укрепление, развитие материально-технической, учебной базы учреждения образования в соответствии со стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025г., со стратегией  развития системы образования в Ставропольском крае до 2020г.

2. Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения.

3. Повышение эффективности управления в школе - интернате.

4.Подготовка нового поколения педагогических кадров.

5. Поддержка талантливой молодежи.

6.Совершенствование экономических механизмов в учреждении.

Достижение стратегической цели и решение стратегических задач Программы обеспечиваются за счет реализации основных направлений деятельности.

Ожидаемый полезный результат:

1.Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с усовершенствованным учебным планом и скорректированными адаптированными общеобразовательными программами, с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.Укомплектованность Учреждения компетентными педагогическими кадрами, удовлетворение их потребности в постоянном профессиональном росте.

3.Обеспечение возможности развития и самосовершенствования, самореализации и социализации каждого обучающегося.

4.Использование материально-технической базы в соответствии с потребностями школы-интерната и современными требованиями к организации образовательного процесса.

5.Повышение личной уверенности каждого участника образовательного процесса за счет функционирования психологической службы и эффективного применения современных образовательных и воспитательных технологий.

В целях реализации программы развития за первое полугодие 2020 года проведены следующие мероприятия:

| № п/п | Основные направления | - Мероприятия | Сроки | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подготовка нового поколения педагогических кадров. |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение квалификации педагогов | 1.Работа педагогов по программе самообразования. | 2020 | Выполнено |
| 1.2. | Реализация внутришкольной модели повышения квалификации | 1.Организация работы по введению профессионального стандарта педагога (реализация плана мероприятий по переходу на профессиональный стандарты) 2.Проведение педсоветов, методических объединений, открытых мероприятий, методических недель и т.д. различного уровня. (по плану) 4. Участие в фестивалях, конкурсах федерального, регионального уровней. (II краевой творческий конкурс «Бессмертный полк» номинация «Слово о подвиге» - Грамота (III место), Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании» - Сертификат (1 человек). 5. Участие в профессиональных интернет сообществах. («Инфоурок», «Мультиурок», «Луч творчества» - 15 педагогов | 2020 | Выполнено |
| 1.3. | Организация инновационной работы | - Наполнение общероссийских сайтов для обучающихся с ОВЗ методическими материалами. (портал «Учимся вместе») | 2020 | Выполнено |
| 1.4. | Пропаганда и распространение передового педагогического опыта. | 1. Участие педагогов в различного уровня фестивалях, конференциях, конкурсах и т.д. (онлайн – марафон «Каждый воспитатель и учитель – психолог», 3. Создание и развитие личных сайтов педагогов ( 18 педагогов). | 2020 | Выполнено |
| - Поддержка талантливой молодежи. |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка программы диагностики воспитанников, в рамках реализации ФГОС, с целью сбора информации об их ценностных ориентирах, творческих способностях | - Анкетирование воспитанников по выявлению творческих интересов. - Выявление ценностных ориентаций обучающихся. - Сбор информации посредством пассивного наблюдения за учащимися во время внеурочной деятельности. - Беседы с родителями воспитанников. - Развитие творческих способностей. (участие в работе творческих объединений) | 2020 | Выполнено |
| 2,2 | Вовлечение каждого воспитанника во внеурочную деятельность | - Организация презентаций творческих объединений, посредством участия во всероссийских и региональных творческих мероприятиях (Краевой онлайн - конкурс «Осенний калейдоскоп» » в номинации декоративно – прикладное искусство «Осенняя мастерская», Краевой творческий дистанционный фестиваль -конкурс «Мастерская Деда Мороза» - Номинация «Рождественские окна», «Снеговик»; II Краевой конкурс «Юный кулинар» номинация «Книга»/ | 2020 | Выполнено |
| 2,3 | Реализация программы деятельности по созданию ситуации успеха воспитанников. | - Распространение методов по повышению мотивации к учению среди педагогов школы. (премирование по итогам участия в краевых и всероссийских конкурсах, критерий оценочного листа стимулирующих выплат педагогических работников) - Участие в фестивалях и творческих конкурсах различного уровня (Всероссийская интернет - олимпиада для обучающихся образовательных организаций на знание правил дорожного движения) | 2020 Ежегодно ежегодно | Выполнено |
| - Укрепление, развитие материально-технической, учебной базы учреждения |  |  |  |  |
| 3.3 | Приобретение учебного, технологического оборудования, мебели и т.д. | - Дооснащение учебных классов ростовой мебелью. (приобретено 12 комплектов ) - Оснащение кабинета педагога – психолога специальным компьютерным оборудованием, мебелью, дидактическими пособиями и материалами для проведения коррекционной работы с учащимися.(«Профессиональный стол психолога АЛМА PRO» с предустановленным ПО «Лонгитюд») - Приобретение специальной мебели для учащихся с расстройством аутистического спектра (стул с аклюдером) - Подключение школьной библиотеки к сети «Интернет». | 2020 | Выполнено |
| - Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения. |  |  |  |  |
| 4.1 | .Внедрение здоровьесберегающих педагогических технологий в образовательный процесс школы - интерната. | - Систематическое обязательное проведение динамических пауз на уроках и воспитательских занятиях. (включены в общешкольный план воспитательной работы) - Соблюдение требований СанПин. (Отсутствие предписаний) | 2020 | Выполнено |
| 4.2 | Медицинское сопровождение развития воспитанников | - Проведение профилактических мероприятий. (по плану) | 2020 | Выполнено |
| 4.3 | Реализация программы «Экологической культуры и здорового образа жизни». | - Разработка и реализация Программы в соответствии с ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). - Проведение тематических занятий и воспитательских часов. ( по плану) - Проведение родительских собраний и лекториев. (1 общешкольное собрание и 6 классных собраний) - Привлечение социальных партнёров.(КСХП «Старопавловское» - завезли плодородную землю для озеленения территории) | 2020 | Выполнено |
| - Повышение эффективности управления в школе - интернате. |  |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка управленческих кадров. | - Повышение уровня образования кандидатур, включённых в резерв управленческих кадров посредством дистанционного обучения (обучение в по программе «Менеджмент в образовании» - 3 педагога, получение высшего образования в ФГАОУ ВО «Северо - кавказский федеральный университет) - Реализация индивидуальных планов. | 2020 | Выполнено |
| 5.2 | Совершенствование системы управления на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий. | - Ведение электронных журналов. (своевременно) | 2020 | Выполнено |
| 5.3 | Организация сетевого взаимодействия с другими образовательными учреждениями. | - Посещение и участие в образовательных форумах в сети интернет. (Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании» - 1 педагог) | 2020 | Выполнено |
| 5.4 | Развитие детского соуправления. | - Выпуск школьной газеты «Маленькая страна».(ежемесячно) - Реализация плана работы детской организации «Радуга». | 2020 | выполнено |
| - Совершенствование экономических механизмов в учреждении |  |  |  |  |
| 6.2 | Реализация комплекса мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности учреждения, способствующих притоку инвестиций, а также финансовых, материальных, интеллектуальных и иных ресурсов. | - Повышение имиджа школы – интерната. - Информация о деятельности ОУ в сети интернет. (своевременно) Участие ОУ в конкурсах, фестивалях, конференциях различного уровня. ( II краевой конкурс профессионального мастерства «Призвание – психолог» - номинация «Мастер – класс» - Грамота (III место), II краевая научно – практическая интернет – конференция «Образование детей с ОВЗ: опыт, возможности, перспективы» - 1 педагог) | ежегодно | Выполнено |

Вывод:

Таким образом, можно сказать о том, что программа развития во втором полугодии 2020 году проводилась в соответствии с планом и является выполненной.

Директор ГКОУ «Специальная

(коррекционная) общеобразовательная

школа – интернат № 16»                                                Е.А. Кондратенко